## Product Backlog
Desarrollo ágil: Historias de usuario y criterios de aceptación
|  |  | Enunciado de la historia |  |  |  | Criterios de aceptación
Temas | Epicas | Identificador (ID) de la historia | Rol | Característica / Funcionalidad | Razón / Resultado | Número (#) de escenario | Criterio de aceptación (Título) | Contexto | Evento | Resultado / Comportamiento esperado | Prioridad | Estimación de dificultad | Dependencia | Autor
Experiencia de Usuario y Navegación | Aplicación móvil accesible y fácil de navegar | US 1.1 | Como usuario | Quiero poder navegar fácilmente por la aplicación móvil | Para acceder de manera rápida y sencilla a las diferentes funcionalidades de Test Ace. | 1 | Navegación entre las secciones | El usuario se encuentra dentro de la aplicación móvil. | El usuario selecciona una opción del menú o de la pantalla principal. | La aplicación muestra correctamente la sección seleccionada y permite regresar a las pantallas anteriores. | Alta | 5 | Ninguna | Luciano Nazareno Di Leo Rodriguez
[6 empty] | 2 | Acceso a las funcionalidades principales | El usuario ingresa a la aplicación. | El usuario observa la pantalla principal. | Se muestran de forma clara las opciones principales disponibles, permitiendo acceder a las funcionalidades correspondientes.
|  | US 1.2 | Como usuario | Quiero visualizar una pantalla de bienvenida al iniciar la aplicación | Para identificar la aplicación y mejorar la experiencia de inicio. | 1 | Redirección automática desde el Splash | El usuario instala la aplicación. | Cuando ejecuta la aplicación | El sistema muestra una pantalla de bienvenida con el logo y nombre de Test Ace durante unos segundos antes de ingresar a la pantalla de login. | Media | 1 | Ninguna | Cristian Pasquevich
Registro e inicio de sesión de usuario | Autenticación y Perfil de Usuario | US 2.1 | Como usuario | Quiero crear una cuenta desde la aplicación móvil | Para poder acceder a las funcionalidades de Test Ace que requieren un usuario registrado. | 1 | El usuario se registra exitosamente. | El usuario se encuentra en la pantalla de registro de la aplicación. | El usuario completa los datos solicitados y confirma el registro. | La aplicación valida los datos ingresados y crea correctamente la cuenta del usuario. | Alta | 8 | US 1.1 | Luciano Nazareno Di Leo Rodriguez
[6 empty] | 2 | Validación de datos de registro | El usuario se encuentra completando el formulario de registro. | El usuario deja campos obligatorios vacíos o ingresa datos que no cumplen con los requisitos establecidos. | La aplicación informa los campos que deben corregirse y no permite completar el registro hasta que los datos sean válidos.
[6 empty] | 3 | Correo ya registrado | El usuario intenta registrarse utilizando un correo electrónico que ya pertenece a otra cuenta. | El usuario confirma el formulario de registro. | La aplicación informa que el correo electrónico ya se encuentra registrado y no crea una nueva cuenta.
[6 empty] | 4 | Confirmación del registro | El usuario ingresó correctamente todos los datos requeridos. | El registro se completa exitosamente. | La aplicación informa al usuario que su cuenta fue creada correctamente y permite continuar con el acceso a la aplicación.
[6 empty] | 5 | Datos con formato inválido | El usuario se encuentra completando el formulario de registro. | El usuario ingresa datos que no cumplen con el formato requerido. | La aplicación muestra un mensaje indicando el dato que debe corregirse y no permite completar el registro hasta que la información sea válida.
[6 empty] | 6 | Envío único del formulario | El usuario completó el formulario con datos válidos. | El usuario presiona más de una vez seguida el botón de registro. | La aplicación deshabilita el botón mientras procesa, envía un solo pedido y crea una sola cuenta.
[6 empty] | 7 | Falla de conexión con el servidor | El usuario completó el formulario con datos válidos y no hay conexión con el servidor. | El usuario confirma el registro. | La aplicación informa que no pudo conectarse, conserva los datos ingresados y permite volver a intentar.
[6 empty] | 8 | Rol asignado por el sistema | Una persona se registra y envía datos adicionales de rol o permisos. | Se completa el registro. | La cuenta se crea siempre con rol de estudiante y sin permisos de administración; solo un administrador puede cambiar el rol.
[6 empty] | 9 | Formulario usable al rotar el dispositivo | El usuario está completando el formulario. | El usuario rota el dispositivo o abre el teclado. | Los datos ingresados se conservan y todos los campos y el botón de registro siguen alcanzables mediante desplazamiento.
[6 empty] | 10 | Datos con caracteres especiales | El usuario completa nombre o apellido con caracteres especiales. | El usuario confirma el registro. | La aplicación procesa los datos como texto simple, sin errores ni alteración del sistema.
|  | US 2.2 | Como usuario registrado | Quiero poder iniciar sesión | Para poder acceder a los examenes y mi perfil | 1 | Inicio de sesión exitoso | El usuario se encuentra en la pantalla de inicio de sesión de la aplicación. | Ingresa un correo y contraseña válidos y presiona el botón "Ingresar". | La aplicación autentica al usuario y lo redirige a la pantalla home | Alta | 5 | US 2.1 | Leandro Manuel Quiroga Perez
[6 empty] | 2 | Credenciales inválidas | El usuario se encuentra en la pantalla de inicio de sesión | El usuario ingresa un correo registrado pero una contraseña incorrecta y presiona "Ingresar" | La aplicación muestra un mensaje de error claro indicando que los datos son incorrectos y no permite el acceso
[6 empty] | 3 | Validación de campos obligatorios | El usuario se encuentra en la pantalla de inicio de sesión con los campos vacíos | El usuario intenta presionar el botón de inicio de sesión sin completar el correo o la contraseña | La aplicación muestra advertencias visuales o mensajes debajo de cada campo indicando que son obligatorios
Gestión de Exámenes | Catálogo de exámenes completo | US 3.1 | Como usuario | Quiero ver un catalogo de exámenes | Para elegir cual realizar | 1 | Mostrar catalogo | Dado que el usuario se encuentra en home | Cuando selecciona el buscador | Entonces le muestra todos los examenes en orden de publicación | Alta | 2 | Ninguna | Lucia Abigail Chavez Sosa
[6 empty] | 2 | No hay exámenes | Dado que el usuario se encuentra en el buscador | Cuando no hay exámenes | Entonces se muestra un cartel que no hay exámenes publicados
|  | US 3.2 | Como usuario | Quiero filtrar exámenes por categoría, dificultad y/o rol del creador | Para encontrar con mayor rapidez los exámenes deseados | 1 | Mostrar un listado de filtros | Dado que el usuario se encuentra en home | Cuando selecciona el catalogo | Entonces el sistema muestra las solapas de filtrado y todos los exámenes en orden de publicación | Media | 8 | US 3.1 | Lucia Abigail Chavez Sosa
[6 empty] | 2 | Permitir aplicar filtro | Dado que el usuario se encuentra en el buscador | Cuando selecciona un filtro | Entonces el sistema muestra todos los exámenes en orden de publicación que coincidan con el filtro seleccionado
[6 empty] | 3 | Permitir aplicar más de un filtro | Dado que el usuario se encuentra en el buscador | Cuando selecciona multiples casillas de filtrado | Entonces el sistema muestra todos los exámenes en orden de publicación que coincidan con los filtros selecionados
[6 empty] | 4 | El resultado debe actualizarse en tiempo real | Dado que el usuario presiona alguna casilla de filtrado | Cuando se selecciona otra del mismo tipo | Entonces el sistema autualiza la lista de exámenes que coincidan con los filtros selecionados
[6 empty] | 5 | Limpiar filtro | Dado que el usuario selecionó una o más casillas de filtrado | Cuando el usuario presiona el boton de limpiar | Entonces el sistema muestra el listado de exámenes sin filtrado
|  | US 3.3 | Como usuario | Quiero ver una tarjeta de cada examen con su nombre, categoría, nivel, tiempo límite, foto y un botón para ver más | Para tener mayor información a la hora de decidir realizarlo | 1 | Mostrar tarjeta de examen | Dado que el usuario se encuentra en home | Cuando selecciona el buscador | Entonces el sistema muestra las tarjeta de exámenes creados con el nombre, la categoria, el nivel, el tiempo limite, foto y un botón para ver más | Baja | 3 | US 3.1 | Lucia Abigail Chavez Sosa
[6 empty] | 2 | Los exámenes creados por profesores tienen una verificación | Dado que el usuario se encuentra en el buscador | Cuando un examen fue creado por el rol profesor | Entonces el sistema muestra un logo en los exámenes creados por profesor
[6 empty] | 3 | Imagen de tajeta | Dado que el examen no tiene imagen adjuntada | Cuando el sistema muestra la tarjeta de exámen | Entonces se muestra una imagen por defecto
[6 empty] | 4 | Ver más información | Dado que el usuario visualiza un examen de interes | Cuando presiona el botón de ver más | Entonces el sistema lo envía a la vista previa del examen para ampliar información y/o iniciar intento
| Creación y gestión de exámenes e intentos de exámen | US 4.1 | Como usuario | Quiero poder realizar cualquier exámen en cualquier momento | Para poner a prueba mis conocimientos y obtener resultados reales. | 1 | La aplicación permite a cualquier tipo de usuario realizar un exámen. | Dado que el usuario selecciona un exámen del catalogo, y selecciona la vista previa a un exámen. | Cuando aprieta el botón para comenzar con su intento. | Entonces la pantalla presentara las preguntas y opciones vinculadas al exámen seleccionado, asi como el tiempo que resta para finalizarlo, en caso que lo presente. Al finalizar se muestra el resultado obtenido en base a las opciones seleccionadas. | Alta | 8 | US 2.1 | Lara Gele
[6 empty] | 2 | El exámen termina automaticaménte cuando el contador llega a cero. | Dado que el usuario se encuetra realizando un intento. | Cuando el contador con el tiempo limite asignado para el exámen llega a cero. | Entonces la pantalla presenta el resultado obtenido en base a las opciones que llegaron a ser seleccionadas.
[6 empty] | 3 | Una vez iniciado el exámen la unica manera de volver a navegar por la aplicación es cancelando el exámen | Dado que el usuario se encuetra realizando un intento. | Cuando preciona el botón para cancelar su intento de exámen. | Entonces el intento sera borrado de la base de datos, asi como las respuestas vinculadas. Y el usuario volvera al home.
[6 empty] | 4 | El usuario puede navegar entre las preguntas libremente y las opciones que ha seleccionado se mantendran. | Dado que el usuario se encuentra en la pregunta dos. | Cuando presiona el botón de volver a la pregunta anterior. | Entonces la opción que había seleccionado se mantiene, y también puede ser modificada.
[6 empty] | 5 | El boton para finalizar el intento solo esta disponible en la ultima pregunta. | Dado que el usuario se encuentra realizando su intento examen. | Cuando se posicione en la ultima pregunta. | Entonces el botón de "Finalizar" sera visible.
[6 empty] | 6 | Si el usuario ha iniciado sesión, entonces el intento examen debera iniciar con su cuenta. | Dado que el usuario se ha autenticado. | Cuando se inicie su intento examen. | Entonces el intento examen se registrara con sus datos.
|  | US 4.2 | Como usuario registrado | Quiero que todos los intentos de exámen que he realizado queden almacenados en un historial | Para poder ver mis respuestas y calificaciones obtenidas | 1 | La aplicación muestra el historial simple de todos los intentos realizados. | El usuario entra en la activity designada para su perfil. | Aprieta el botón de exámenes realizados . | La pantalla presenta un historial de todos los intentos realizados, mostrando la calificacion, tiempo en el que se ha concretado. | Media | 3 | US 2.1 | Lara Gele
|  | US 4.3 | Como usuario | Quiero visualizar una vista previa del examen | Para conocer información antes de realizar el exámen | 1 | Acceder a la vista previa del examen | El usuario se encuentra en el catálogo de exámenes y selecciona un examen disponible. | El usuario presiona el botón "Ver más". | La aplicación muestra la vista previa del examen con la información disponible y el botón "Comenzar examen". | Alta | 3 | US 3.3 | Cristian Pasquevich
[6 empty] | 2 | Iniciar el examen desde la vista previa | El usuario se encuentra en la vista previa de un examen. | El usuario presiona el botón "Comenzar examen". | La aplicación redirige al usuario a la pantalla de realización del examen.
|  | US 4.4 | Como usuario regiistrado | Quiero crear exámenes | Para que otros o yo mismo podamos realizarlos | 1 | Crear examen | Dado que el usuario se encuentra en el menú hamburguesa y está logueado | Cuando presiona el acceso de crear examen | Entonces el sistema lo redirige a la pantalla de crear examen, y le muestra un formulario para crear examen | Alta |  | US 2.2 | Cristian Pasquevich
[6 empty] | 2 | Crear sin iniciar sesión | Dado que el usuario se encuentra en el menú hamburguesa y no está logueado | Cuando presiona el acceso de crear examen | Entonces el sistema le muestra un cartel que le informa que no puede crear exámenes sin estar logueado
[6 empty] | 3 | formulario examen | Dado que el usuario se encuentra en el menú hamburguesa y está logueado | Cuando presiona el acceso de crear examen | Entonces el sistema le muestra un formulario para crear examen con los campos de nombre, descripción, nivel, categoria y foto
[6 empty] | 4 | formulario preguntas | Dado que el usuario se encuentra en crear examen y completó los campos requeridos del examen | Cuando presiona crear preguntas | Entonces el sistema despliega un fromulario de crear pregunta, el cual tiene los campos de enunciado, campos para ingresar las preguntas, un check debajo de cada una para poder marcarla como correcta y un botón de crear pregunta que al tocar nos limpia los campos y guarda la pregunta
[6 empty] | 5 | Finalizar examen | Dado que el usuario se encuentra en crear examen y completó los campos requeridos del examen | Cuando presiona guardar examen | Entonces se crea el examen y se limpian los campos permitiendo crear nuevo examen
|  | US 4.5 | Como usuario | Quiero visualizar todos los exámenes que he creado | Para poder modificarlos y/o realizarlos | 1 | Redirigir hacia los exámenes | Dado que el usuario se encuentra en perfil | Cuando presiona la sección de ver exámenes creados | Entonces el sistema lo redirige a la pantalla de exámenes creados | Baja |  | US 4.4 - US 5.1 | Lucia Abigail Chavez Sosa
[6 empty] | 2 | No hay examenes creados | Dado que el usuario no creó ningun examen | Cuando ingresa a la pantalla de exámenes creados | Enconces el sistema le muestra un cartel de que no creaste ningún examen
[6 empty] | 3 | Mostrar tarjeta | Dado que el usuario creó almenos un examen | Cuando ingresa a la pantalla de exámenes creados | Entonces el sistema muestra una tarjeta de cada examen con su nombre, categoría, nivel, tiempo límite, foto, un botón de ver más y un menú desplegable con un icono de tres puntos
[6 empty] | 4 | Menú desplegable | Dado que el usuario se encuentra en exámenes creados con al menos un examen creado | Cuando presiona los tres puntos en el examen | Entonces se despliegan las opciones de eliminar y editar
[6 empty] | 5 | Modificar examen | Dado que el usuario presionó los tres puntitos en un examen | Cuando selecciona editar | Entonces el sistema lo redirige a la pantalla de modificar examen
[6 empty] | 6 | Eliminar examen | Dado que el usuario presionó los tres puntitos en un examen | Cuando selecciona eliminar | Entonces el sistema mustra un cartel de confirmación y elimina el examen al aceptar la misma
|  | US 4.6 | Como usuario autenticado | quiero poder modificar mi examen | Para poder corregir errores en caso de tenerlos. | 1 | Sin campos vacios | Dado que un usuario se encuentra en la activity para modificar uno de sus examenes | Cuando se borra el texto de algún campo existente | Entonces se prohibe el guardado y actualización de la base de datos. | Baja | 3 | US 4.5 | Lara Gele
[6 empty] | 2 | Sin preguntas | Dado que un usuario se encuentra en la activity para modificar uno de sus examenes | Cuando el examen no tenga preguntas vinculadas al examen | Entonces un mensaje anunciando la ausencia de los mismos.
Perfil | Gestión del perfil | US 5.1 | Como usuario registrado | Quiero acceder a mi perfil y datos | Para poder ver mis datos | 1 | Puede ver sus datos personales | Entra a su perfil | Aprieta el botón para acceder a su perfil | Se muestran los datos personales del usuario | Alta | 5 | US 1 - US 2 - US 3 | Pablo Valentín Sosa Luque
[6 empty] | 2 | Puede ver sus exámenes recientes realizados y la puntuación obtenida | Entra a la sección de exámenes recientes en su perfil | Aprieta pestaña de exámenes recientes en su perfil | Se muestran los exámenes recientes y la puntuación obtenida
[6 empty] | 4 | Puede eliminar usuarios del sistema. | Entra en el panel de usuarios. | Aprieta el botón para eliminar a un usuario. | El usuario y los exámenes creados por el mismo son eliminado de la base de datos.
|  | US 5.2 | Como usuario registrado | Quiero modificar mi perfil | Para editar perfil en caso de que quiera o deba hacerlo | 1 | Puede editar los campos de sus datos desde su perfil | Entra en su perfil para modificar datos o información | Presiona los botones correspondientes para editar cada campo | El usuario es capaz de poder modificar los datos de los campos que desea modificar | Alta | 8 | US 1 - US 2 - US 5.1 | Pablo Valentín Sosa Luque
[6 empty] | 2 | Puede eliminar su perfil desde el mismo | Entra en su perfil para poder eliminar su cuenta | En su perfil, presiona el botón correspondiente a eliminar su cuenta | El usuario es capaz de poder eliminar su cuenta en caso de así desearlo
Soporte y ayuda | Contacto | US 6.1 | Como usuario | Quiero poder contactar al equipo 404 | Para enviar consultas o reportar problemas técnicos | 1 | Envío de mensaje exitoso | El usuario se encuentra en la pantalla de contacto | Completa el campo de asunto y mensaje, y presiona el botón "Enviar" | La aplicación muestra un mensaje de confirmación y limpia los campos del formulario | Alta | Alta | US 1 - US 2 | Leandro Manuel Quiroga Perez
[6 empty] | 2 | Validación de campos vacíos | El usuario se encuentra en la pantalla de contacto con el formulario vacío | Intenta presionar el botón "Enviar" sin completar el mensaje | La aplicación muestra una advertencia indicando que el mensaje es obligatorio y frena el envío
Administración de usuarios y examenes | Panel de administrador | US 7.1 | Como usuario administrador | Quiero ver una lista de los usuarios registrados en un panel de administrador | Para poder gestionar todos los usuarios | 1 | Mostrar usuarios registrados | Dado que el usuario se encuentra en el panel de administrador | Cuando selcciona la sección "Usuarios" | Entonces el sistema muestra una lista de los usuarios registrados | Alta | Alta | US 2.2 | Leandro Manuel Quiroga Perez
[6 empty] | 2 | Crear usuarios | Dado que el usuario se encuentra en la sección "Usuarios" del panel | Cuando presiona el botón "+" | Entonces el sistema permite ingresar los datos de un usuario nuevo
[6 empty] | 3 | Editar usuarios | Dado que el usuario se encuentra en la sección "Usuarios" del panel y selecciona un usuario | Cuando presiona el boton editar | Entonces el sistema permite editar los datos del usuario y asignar rol
[6 empty] | 4 | Eliminar usuarios | Dado que el usuario se encuentra en la sección "Usuarios" del panel y selecciona un usuario | Cuando presiona el boton eliminar | Entonces el sistema borra al usuario de la lista
|  | US 7.2 | Como usuario administrador | Quiero ver una lista de todos los examenes creados en un panel de administrador | Para poder gestionar todos los examenes | 1 | Mostrar examenes | Dado que el usuario se encuentra en el panel de administrador | Cuando selecciona la sección "Examenes" | Entonces el sistema muestra una lista de todos los examenes creados | Media | Media | US 2.2 | Leandro Manuel Quiroga Perez
[6 empty] | 2 | Eliminar examenes | Dado que el usuario se encuentra en la sección "Examenes" del panel y selecciona un examen | Cuando presiona el botón para eliminar | Entonces el sistema borra el examen de la lista

## Sprint 1 Backlog
Sprint 1 Backlog
ID | Historia de Usuario | ID Tarea | Tareas | Responsable | Estado | Estimación | Estado de la Historia de Usuario
US 1.1 | Como usuario quiero poder navegar fácilmente por la aplicación móvil para acceder de manera rápida y sencilla a las diferentes funcionalidades de Test Ace. | TK 1 | Diseñar el menú. | Luciano Nazareno Di Leo Rodriguez | Realizado | 5 | Cerrada
|  | TK 2 | Conectar las activities con los items del menú.
US 1.2 | Como usuario quiero visualizar una pantalla de bienvenida al iniciar la aplicación para identificar la aplicación y mejorar la experiencia de inicio. | TK 1 | Diseñar la activity de Splash. | Cristian Felipe Pasquevich | Realizado | 3 | Cerrada
|  | TK 2 | Configurar el tiempo de carga.
|  | TK 3 | Conectar la activity para que redija a login.
US 2.1 | Como usuario quiero crear una cuenta desde la aplicación móvil para poder acceder a las funcionalidades de Test Ace que requieren un usuario registrado. | TK 1 | Diseñar la activity de registro. | Luciano Nazareno Di Leo Rodriguez | Realizado | 3 | Abierta
|  | TK 2 | Realizar la lógica del registro con todos los campos requeridos del usuario. | Pendiente | Pendiente
|  | TK 3 | Realizar la conexión con la base de datos, asegurando la creacción correcta del usuario.
US 2.2 | Como usuario registrado Quiero poder iniciar sesión Para poder acceder a los examenes y mi perfil | TK 1 | Diseñar la activity de login. | Leandro Manuel Quiroga Perez | Realizado | 3 | Abierta
|  | TK 2 | Realizar la lógica del login con todos los campos requeridos del usuario. | Pendiente | Pendiente |  | Abierta
|  | TK 3 | Realizar la conexión con la base de datos, asegurando que el usuario inicie sesión con una cuenta ya creada. |  |  |  | Abierta
US 3.1 | Como usuario quiero ver un catalogo de exámenes para elegir cual realizar. | TK 1 | Diseñar la activity de Catalogo. | Lucia Abigail Chavez Sosa | Realizado | 3 | Abierta
|  | TK 2 | Realizar la conexión con la base de datos, asegurando que el usuario obtenga los examenes requeridos. | Pendiente | Pendiente
US 3.2 | Como usuario quiero filtrar exámenes por categoría, dificultad y/o rol del creador para encontrar con mayor rapidez los exámenes deseados | TK 1 | Agregar a la activity de Catalogo las opciones de filtrado. | Lucia Abigail Chavez Sosa | Realizado | 8 | Abierta
|  | TK 2 | Diseñar la lógica y funcionalidades que permitan al usuario aplicar los filtros. | Pendiente | Pendiente
|  | TK 3 | Realizar la conexión con la base de datos, asegurando que el usuario obtenga los examenes requeridos en base a los filtros.
US 3.3 | Como usuario quiero ver una tarjeta de cada examen con su nombre, categoría, nivel, tiempo límite, foto y un botón para ver más para tener mayor información a la hora de decidir realizarlo. | TK 1 | Agregar las cards de cada examen presentado en la activity Catalogo. | Lucia Abigail Chavez Sosa | Realizado | 5 | Abierta
|  | TK 2 | Presentar la información de cada examen obtenido de las consultas de filtrado en las cards. | Pendiente | Pendiente
US 4.1 | Como usuario quiero poder realizar cualquier exámen en cualquier momento para poner a prueba mis conocimientos y obtener resultados reales. | TK 1 | Diseñar la activity de Intento Examen. | Lara Gele | Realizado | 3 | Abierta
|  | TK 2 | Realizar la lógica de las funcionalidades del intento examen. | Pendiente | Pendiente
|  | TK 3 | Realizar la conexión con la base de datos, asegurandose recibir las preguntas, opciones, y cargar las respuestas del usuario | Pendiente | Pendiente
US 4.2 | Como usuario registrado quiero que todos los intentos de exámen que he realizado queden almacenados en un historial para poder ver mis respuestas y calificaciones obtenidas | TK 1 | Diseñar la opción de exámenes realizados en la activity Perfil. | Pablo Valentín Sosa Luque | Realizado | 3 | Abierta
|  | TK 2 | Realizar la conexión con la base de datos, asegurandose recibir los intento exámen realizados por el usuario. | Pendiente | Pendiente
US 4.3 | Como usuario quiero visualizar una vista previa del examen para conocer información del examen antes de realizar el mismo | TK 1 | Diseñar la activity de vista previa | Cristian Felipe Pasquevich | Realizado | 3 | Abierta
|  | TK 2 | Realizar la conexión con la base de datos, asegurándose recibir los datos correspondiente de cada examen. | Pendiente | Pendiente
US 5.1 | Como usuario acceder a mi perfil y datos para poder ver mis datos | TK 1 | Diseñar la activity Perfil. | Pablo Valentín Sosa Luque | Realizado | 5 | Abierta
|  | TK 2 | Realizar la conexión con la base de datos, asegurandose recibir el perfil del usuario logeado. | Pablo Valentín Sosa Luque | Pendiente
US 5.2 | Como usuario modificar mi perfil editar perfil en caso de que quiera o deba hacerlo | TK 1 | Diseñar los inputs para que el usuario pueda modificar sus datos en la activity Perfil | Pablo Valentín Sosa Luque | Realizado | 5 | Abierta
|  | TK 2 | Realizar la conexión con la base de datos, asegurandose de modificar el perfil del usuario con los datos brindados. | Pablo Valentín Sosa Luque | Pendiente

## Sprint 2 Backlog
Sprint 1 Backlog
ID | Historia de Usuario | ID Tarea | Tareas | Responsable | Estado | Estado de la Historia de Usuario
US 2.1 | Como usuario quiero crear una cuenta desde la aplicación móvil para poder acceder a las funcionalidades de Test Ace que requieren un usuario registrado. | TK 2 | Realizar la lógica del registro con todos los campos requeridos del usuario. | Luciano Nazareno Di Leo Rodriguez | Realizado | Cerrada
|  | TK 3 | Realizar la conexión con la base de datos, asegurando la creacción correcta del usuario.
US 2.2 | Como usuario registrado Quiero poder iniciar sesión Para poder acceder a los examenes y mi perfil | TK 2 | Realizar la lógica del login con todos los campos requeridos del usuario. | Leandro Manuel Quiroga Perez | Realizado | Cerrada
|  | TK 3 | Realizar la conexión con la base de datos, asegurando que el usuario inicie sesión con una cuenta ya creada. |  |  | Cerrada
US 3.1 | Como usuario quiero ver un catalogo de exámenes para elegir cual realizar. | TK 2 | Realizar la conexión con la base de datos, asegurando que el usuario obtenga los examenes requeridos. | Lucia Abigail Chavez Sosa | Realizado | Cerrada
US 3.2 | Como usuario quiero filtrar exámenes por categoría, dificultad y/o rol del creador para encontrar con mayor rapidez los exámenes deseados | TK 2 | Diseñar la lógica y funcionalidades que permitan al usuario aplicar los filtros. | Lucia Abigail Chavez Sosa | Realizado | Cerrada
|  | TK 3 | Realizar la conexión con la base de datos, asegurando que el usuario obtenga los examenes requeridos en base a los filtros.
US 3.3 | Como usuario quiero ver una tarjeta de cada examen con su nombre, categoría, nivel, tiempo límite, foto y un botón para ver más para tener mayor información a la hora de decidir realizarlo. | TK 2 | Presentar la información de cada examen obtenido de las consultas de filtrado en las cards. | Lucia Abigail Chavez Sosa | Realizado | Cerrada
US 4.1 | Como usuario quiero poder realizar cualquier exámen en cualquier momento para poner a prueba mis conocimientos y obtener resultados reales. | TK 2 | Realizar la lógica de las funcionalidades del intento examen. | Lara Gele | Realizado | Cerrada
|  | TK 3 | Realizar la conexión con la base de datos, asegurandose recibir las preguntas, opciones, y cargar las respuestas del usuario
US 4.2 | Como usuario registrado quiero que todos los intentos de exámen que he realizado queden almacenados en un historial para poder ver mis respuestas y calificaciones obtenidas | TK 2 | Realizar la conexión con la base de datos, asegurandose recibir los intento exámen realizados por el usuario. | Pablo Valentín Sosa Luque | Realizado | Cerrada
US 4.3 | Como usuario quiero visualizar una vista previa del examen para conocer información del examen antes de realizar el mismo | TK 2 | Realizar la conexión con la base de datos, asegurándose recibir los datos correspondiente de cada examen. | Cristian Felipe Pasquevich | Realizado | Cerrada
US 4.4 | Como usuario quiero poder realizar cualquier exámen en cualquier momento para poner a prueba mis conocimientos y obtener resultados reales. | TK 1 | Diseñar la Crear Examen | Cristian Felipe Pasquevich | Realizado | Cerrada
|  | TK 2 | Realizar la conexión con la base de datos, asegurándose de enviar correctamente los datos de cada examen | Cristian Felipe Pasquevich | Realizado
US 4.5 | Como usuario quiero visualizar todos los exámenes que he creado para poder modificarlos y/o realizarlos | TK 1 | Diseñar la activity Mis exámenes | Lucia Abigail Chavez Sosa | Realizado | Cerrada
|  | TK 2 | Realizar la conexión con la base de datos, asegurándonos de recibir los examenes correspondientes | Lucia Abigail Chavez Sosa | Realizado
US 4.6 | Como usuario autenticado quiero poder modificar mi examen para poder corregir errores en caso de tenerlos. | TK 1 | Realizar la conexión con la base de datos, asegurándonos de recibir el examen, sus opciones y preguntas. | Lara Gele | Realizado | Cerrada
|  | TK 2 | Diseñar las funcionalidades, logica y diseño para la activity ModificarExamen. | Lara Gele | Realizado
US 5.1 | Como usuario acceder a mi perfil y datos para poder ver mis datos | TK 2 | Realizar la conexión con la base de datos, asegurandose recibir el perfil del usuario logeado. | Pablo Valentín Sosa Luque | Realizado | Cerrada
US 5.2 | Como usuario modificar mi perfil editar perfil en caso de que quiera o deba hacerlo | TK 2 | Realizar la conexión con la base de datos, asegurandose de modificar el perfil del usuario con los datos brindados. | Pablo Valentín Sosa Luque | Realizado | Cerrada
US 6.1 | Como usuario quiero poder contactar al equipo 404 para enviar consultas o reportar problemas técnicos | TK 1 | Diseñar la activity de Contacto | Leandro Manuel Quiroga Perez | Realizado | Cerrada
|  | TK 2 | Realizar la conexión con la base de datos, asegurandose de que se envíe correctamente el mensaje | Leandro Manuel Quiroga Perez | Realizado
US 7.1 | Como usuario administrador quiero ver una lista de los usuarios registrados en un panel de administrador para poder gestionar todos los usuarios | TK 1 | Diseñar la activity del panel de administrador con una sección de usuarios | Leandro Manuel Quiroga Perez | Realizado | Cerrada
|  | TK 2 | Realizar la conexión con la base de datos, asegurandose de recibir el listado completo de usuarios registrados para poder realizar operaciones CRUD | Leandro Manuel Quiroga Perez | Realizado
US 7.2 | Como usuario administrador quiero ver una lista de todos los examenes creados en un panel de administrador para poder gestionar todos los examenes | TK 1 | Diseñar una sección de examenes en la activity | Leandro Manuel Quiroga Perez | Realizado | Cerrada
|  | TK 2 | Realizar la conexión con la base de datos, asegurandose de recibir el listado completo de examenes creados | Leandro Manuel Quiroga Perez | Realizado

## Escala de dificultad
Escala de dificultad
Punto de complejidad | Esfuerzo necesario | Tiempo requerido | Complejidad de la tarea | Riesgo de la tarea
1 | Esfuerzo minimo | Minutos | Poca complejidad | Ninguna
2 | Esfuerzo minimo | Horas | Poca complejidad | Ninguna
3 | Esfuerzo medio | Día | Minima complejidad | Baja
5 | Esfuerzo moderado | Días | Media complejidad | Moderada
8 | Esfuerzo severo | Una semana | Media complejidad | Moderada
13 | Esfuerzo maximo | Un mes | Alta complejidad | Alta

## Sprint Backlog EV3 (hidden)
Sprint Backlog EV 3
ID | Historia de Usuario | ID Tarea | Tareas | Responsable | Estado | Estimación | Estado de la Historia de Usuario
US 2.1 | Como usuario quiero crear una cuenta e iniciar sesión para poder acceder a los exámenes y llevar un seguimiento de mi actividad en Test Ace. | TK 1 | Permitir el inicio de sesión y registro del usuario. | Luciano Nazareno Di Leo Rodriguez | Realizado | 5 | Cerrada
|  | TK 2 | Concectar el frontend con la base de datos.
|  | TK 3 | Agregar la configuración JWT
US 2.2 | Como usuario registrado quiero obtener el rol de profesor para obtener algún diferenciador | TK 1 | Diseñar la página para registrar los datos requeridos para obtener el rol de profesor. | Pablo Valentín Sosa Luque | Realizado | 5 | Cerrada
|  | TK 2 | Conectar la página realizada con el CRUD de la base de datos
US 3.1 | Como usario quiero filtrar examenes por categoría, dificultad y/o verificado para encontrar con mayor rapidez los exámenes deseados. | TK 1 | Diseñar la página para filtrar los exámenes por categorías. | Lucía Abigail Chavez Sosa | Realizado | 5 | Cerrada
|  | TK 2 | Conectar la página realizada con el CRUD de la base de datos
|  | TK 3 | Conectar los componentes de inicio(barra search y componentes de categorias) con la página de filtrado
US 3.2 | Como usuario quiero que todos los intentos de exámen que he realizado queden registrados para poder ver mis respuestas y calificaciones obtenidas. | TK 1 | Diseñar la página de vista previa con las características de cada examen. | Lara Gele | Realizado | 8 | Cerrada
|  | TK 2 | Diseñar la página para realizar el intento de examen.
|  | TK 3 | Conectar la página de intento examen con el CRUD del backend.
|  | TK 4 | Mostrar todos los intentos que ha realizado el usuario en su perfil. | Luciano Nazareno Di Leo Rodriguez | Realizado | 3 | Cerrada
|  | TK 5 | Conectar la página de perfil con la base de datos para obtener los intentos del usuario registrado.
US 3.3 | Como usuario registrado quiero poder crear mis propios exámenes para poder repasar y afianzar mis conocimientos | TK 1 | Diseñar la página para que el usuario cree su examen. | Cristian Felipe Pasquevich | Realizado | 5 | Cerrada
|  | TK 2 | Solo permitir la creación de exámenes si el usuario esta registrado.
|  | TK 3 | Conectar la página con el CRUD de la base de datos, quedando registrado el examen.
US 4.1 | Como Administrador de Test Ace quiero acceder a un panel de control de los usuarios para gestionar o eliminar tanto roles como usuarios | TK 1 | Diseñar la página dashboard que permita controlar los usuarios registrados. | Leandro Manuel Quiroga Perez | Realizado | 5 | Cerrada
|  | TK 2 | Conectar la página con el CRUD de la base de datos.
|  | TK 3 | Solo permitir el acceso a la página si el usuario es administrador.
US 4.2 | Como Administrador de Test Ace quiero acceder al panel de exámenes para gestionarlos, modificarlos y/o eliminarlos | TK 1 | Diseñar la página dashboard que permita controlar los exámenes creados. | Leandro Manuel Quiroga Perez | Realizado | 5 | Cerrada
|  | TK 2 | Conectar la página con el CRUD de la base de datos.
|  | TK 3 | Solo permitir el acceso a la página si el usuario es administrador.